## Slide 1: Sprint Review - Sprint 3
SYP Projekt
Sprint 3 (17.03 - 9.04)

## Slide 2: Sprint Ziele
Einrichten einer Datenbank, um alle relevanten Informationen wie Routen, Sensordaten und Einstellungen effizient zu speichern und abzurufen.
Das erneute abrufen von gefahrenen Routen zu einem späteren Zeitpunkt.
Sensordaten auslesen und über API übergeben
Vorbereitungen von Kartografie für Sprint 4

## Slide 3: Sprint Review
User Stories - Sprint 3.
User Story Name | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
Datenbank | Ellmauthaler, Hafner, Eder | Einrichten einer Datenbank, um alle relevanten Informationen wie Routen, Sensordaten und Einstellungen effizient zu speichern und abzurufen. Gespeicherte Map abfahren | 60 | erledigt
Sensordaten | Ellmauthaler | Das auslesen und speichern von Sensordaten | 10 | erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 70
Erledigte Storypoints: 70
Offene Storypoints: 0
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 100
Chart: Sprint Burn-Down Chart
| 0 | 1 | 2 | 3
Ideal Work Remaining | 70 | 50 | 30 | 0
Actual Work Remaining | 70 | 45 | 30 | 0

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 61
Velocity Sprint 2: 65
Velocity Sprint 3: 70
Velocity Sprint 1-n: 65,3
Chart: Sprint Velocity
Spalte1 | 61 | 60 | 70

## Slide 6: Sprint Aufgaben
Jonas:
Datenbank
Florian:
Datenbank
Testen
Sprint Review
Philip:
Sensordaten
Erstellung der Datenbank
Testen
Mapping
Projektdokumentation
Sprint Review
Testen
Mapping
Sprint Review
Projektdokumentation

## Slide 7: Next Steps
Kartografie Mapping
  Algorithmus für die Fahrt
  Speichern der Ereignisse zb. Wand
Multiconnection
Fehler beheben

## Slide 8: Ende
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit